## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Period Start Date: 04/12/2022
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
FUNCTIONAL REQUIREMENTS
Login | 7 | 8 | 8 | 10 | 100%
Logout | 7 | 6 | 10 | 8 | 100%
Create New Account | 7 | 8 | 8 | 10 | 100%
Delete Account | 7 | 8 | 8 | 6 | 100%
Add to Cart | 14 | 10 | 10 | 8 | 100%
View Cart | 14 | 10 | 10 | 8 | 100%
Find Item | 14 | 10 | 12 | 12 | 100%
Bid on Item | 14 | 10 | 12 | 8 | 100%
Add Item | 14 | 10 | 8 | 8 | 100%
Sort by Options | 14 | 10 | 12 | 10 | 100%
Changing password | 22 | 15 | 22 | 7 | 100%
Seller Page | 14 | 10 | 14 | 15 | 100%
Budget -Extra feature | 22 | 10 | 24 | 5 | 100%
NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS
UI Interactive Interface | 12 | 6 | 14 | 10 | 100%
Scalability | 20 | 3 | 22 | 6 | 100%
Usability | 20 | 4 | 22 | 6 | 100%
Compatibility | 20 | 5 | 22 | 7 | 100%
DOCUMENTATION AND DESIGN
Project Planning | 1 | 4 | 1 | 7 | 100%
Requirements Page | 4 | 6 | 5 | 7 | 100%
Meetings | 4 | 20 | 5 | 24 | 100%
Web Page Design/HTML+CSS | 7 | 30 | 5 | 19 | 100%
Testing | 14 | 8 | 10 | 19 | 100%
README | 5 | 15 | 4 | 25 | 100%
Gannt Chart | 15 | 4 | 12 | 17 | 100%
Pull Requests | 5 | 30 | 5 | 24 | 100%